|  |  | Приложение к постановлению администрации района от ___ __________ № ___ |
| --- | --- | --- |

Долгосрочная целевая программа «Реализация

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»

в Новоселовском районе» на 2010-2012 годы

1. Паспорт долгосрочной целевой программы

«Реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в Новоселовском районе» на 2010-2012 годы

| Наименование программы | долгосрочная целевая программа «Реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в Новоселовском районе» на 2010-2012 годы |  |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки программы | ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации |  |
| Муниципальный заказчик программы | администрация Новоселовского района |  |
| Исполнители мероприятий программы | управление образования администрации Новоселовского района, образовательные учреждения Новоселовского района |  |
| Разработчик программы | управление образования администрации Новоселовского района |  |
| Главный распорядитель бюджетных средств | управление образования администрации Новоселовского района |  |
| Цели и задачи программы | основная цель программы – реализация в муниципальной системе образования пяти направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». |  |
|  | Задачи программы: 1. Обеспечить готовность муниципальной системы образования к работе в рамках обновленных образовательных стандартов. |  |
|  | 2. Создать систему работы с одаренными и талантливыми детьми. |  |
|  | 3. Разработать систему формирования кадрового потенциала на основе оценки профессионального состояния педагогических кадров. |  |
|  | 4. Обеспечить высокую степень безопасности и комфортности в современной школьной инфраструктуре. |  |
|  | 5. Развить здоровьесохраняющую среду в образовательных учреждениях |  |
| Целевые индикаторы и показатели результативности | 1. Готовность муниципальной системы образования к работе в рамках обновленных образовательных стандартов. |  |
|  | 2. Высокие индивидуальные достижения одаренных детей. |  |
|  | 3. Рост числа педагогов, занимающихся инновационной деятельностью. |  |
|  | 4. Высокая степень безопасности и комфортности детей в образовательных учреждениях. |  |
|  | 5. Стабильность показателей здоровья детей |  |
| Сроки реализации программы | 2010-2012 годы |  |
| Объемы и источники финансирования программы | Всего по программе на 2010-2012 годы – 9576,55 тыс. руб., в том числе по годам: 2010 год – 4372,05 тыс. руб.; 2011 год - 2446,55 тыс. руб.; 2012 год - 2757,95 тыс. руб.; Источник финансирования программных мероприятий –районный бюджет |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Реализация программных мероприятий обеспечит: охват 95 % детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) дошкольным образованием через различные формы; |  |
|  | увеличение доли учащихся, обучающихся по индивидуальным образовательным программам, в том числе 10-11 классах с 47% до 100%, в 5-9 классах с 18% до 25%; |  |
|  | постепенное внедрение новых образовательных стандартов начального общего образования в общеобразовательных учреждениях района; введение нового предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4, 5 кассах; |  |
|  | использование системы оценки качества, позволяющей проводить оценку качества результатов обучения при переходе с одной школьной ступени на другую; |  |
|  | разработку и реализацию районной концепции поддержки одаренных детей; |  |
|  | внедрение новой система оплаты труда – зависимость зарплаты от качества и результатов педагогической деятельности; |  |
|  | включенность более 40 % педагогов в инновационную деятельность; |  |
|  | создание условий, соответствующих современным требованиям во всех средних общеобразовательных школах района; |  |
|  | реализацию планов поддержки технологического развития базовых, малочисленных труднодоступных школ и центральных школ школьных округов; |  |
|  | организацию качественного сбалансированного питания, в том числе двухразовое для подвозимых детей и медицинское обслуживание в муниципальных образовательных учреждениях; |  |
|  | увеличение доли учащихся, принимающих участие в школьном этапе краевого проекта "Школьная спортивная лига", в том числе: среди 5-9 классов с 33% до 37%, среди 1-4 классов с 1% до 4%; увеличение доли учащихся с первой группой здоровья с 28% до 30% |  |
| Система организации контроля за исполнением программы | контроль за ходом реализации программы осуществляет управление образования администрации района; контроль за целевым использованием средств бюджета осуществляет районное финансовое управление администрации района |  |

2.  Постановка районной проблемы и обоснование необходимости принятия программы

Президентская образовательная инициатива «Наша Новая школа» основана на 3-летнем опыте реализации приоритетного национального проекта «Образование», ориентированного на поддержку лучших учителей, лучших инновационных школ.

В ходе реализации приоритетного национального проекта «Образование» 6 средних школ района, работающих в инновационном режиме, были победителями, из них 4 школы – дважды. В конкурсе на лучшего учителя за 4 года было 19 побед на федеральном уровне, 4 – на уровне региона. Это говорит о высоком инновационном потенциале системы образования района.

В образовательной инициативе «Наша Новая школа» определены 5 ключевых направлений развития общего образования:

- Обновление образовательных стандартов.

Успешность ребенка в школе начинает формироваться с раннего дошкольного возраста.

В муниципальной системе образования 12 дошкольных образовательных учреждений, 12 групп предшкольного образования, охват детей в возрасте от 2-х до 7 лет услугами дошкольного образования  стабилен в течение 3-х лет (67%), охват детей в возрасте от 5 до 7 лет – 95% . За последние годы введены дополнительные группы предшкольного образования при Новоселовской, Светлолобовской, Легостаевской школах. Проведен капитальный ремонт группы при Светлолобовской школе (2008 год).  Капитальный ремонт с элементами реконструкций в Толстомысенском детском саду позволил организовать дополнительную группу и с 2010 года будет ликвидирована очередь в д/с в с. Толстый Мыс. Проводится (2009 – 2010 г.) капитальный ремонт несущих конструкций Анашенского детского сада. В 8 дошкольных образовательных учреждениях проведены капитальные ремонты систем водоснабжения и канализации (2009г.). Учреждения активно включились в конкурсные мероприятия в рамках краевой целевой программы «Дети» на 2007-2009 год. 5 дошкольных образовательных учреждения были победителями, получив гранты на развитие, из них - 2 дошкольных образовательных учреждения - трижды. Значительные улучшения условий воспитания позволяют прогнозирование увеличения доступности детей дошкольного возраста к качественному образованию и готовности к освоению новых стандартов в начальной школе.

Ключевой момент внедрения новых стандартов - измерение и оценка образовательных результатов. На сегодняшний день система оценки качества заключается в независимой оценке знаний по итогам каждой ступени:

100% выпускников начальной школы писали краевые контрольные работы;

100% выпускников 9 классов прошли Государственную итоговую аттестацию в новой форме, из них 27% сдали все 4 экзамена;

98% выпускников 11 классов проходили Государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ,  из них 60% - по 3-м и более предметам;

50% выпускников 11 классов – обучались по индивидуальным учебным планам в МОУ Новоселовской СОШ № 5, показав высокие результаты на экзаменах.

- Система поддержки талантливых детей.

В муниципальной системе образования созданы условия для развития способностей детей, имеются весомые результаты:

- наличие призера  (2 место) на краевой олимпиаде по литературе в 2009 г.;

- охват учащихся дополнительным образованием через учреждение дополнительного образования – 780 детей;

- лицензированы 42 программы дополнительного образования по 8 направлениям;

- все более увеличивается участие детей в творческих и интеллектуальных конкурсах, в том числе и дистанционных – 38% учащихся;

- на территории района работают 2 круглогодичные модульные школы;

- социальным проектированием охвачены 7 % детей;

- работает районное научное общество учащихся, районный школьный парламент.

Дети включены и результативно выступают во многих мероприятиях, конкурсах. В районе проводится много состязательных мероприятий (конкурсов, выставок).

- Развитие учительского потенциала.

Ярким показателем развития учительского потенциала можно считать результативное участие педагогов и руководителей в профессиональных конкурсах районного, регионального, федерального уровней.

Активно развивается дистанционная форма обучения педагогов (39 учителей), организована работа сетевых сообществ учителей (50 учителей).

2 педагога дополнительного образования, 16 воспитателей стали победителями конкурсов в рамках краевой целевой программы «Дети», получив премии по 40 тыс. рублей. 2 педагога стали финалистами всероссийского конкурса «Мой лучший урок» в Москве, 2 директора школ – финалисты (2008г., 2009г.) краевого конкурса на лучшего директора образовательного учреждения.

Модель муниципальной методической службы заняла 1 место на краевом конкурсе 2009г. МУ «Новоселовский межшкольный методический центр» занял 3 место в Российском Интернет - конкурсе «Веб - лидер образования».

Образовательные учреждения работают в рамках краевых проектов, являются инновационными площадками Красноярского краевого института повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования (Новоселовская, Игрышенская, Бараитская, Светлолобовская, Анашенская школы), что также увеличило число учителей - инноваторов до 40% в районе.

Учителя – победители конкурсов являются эффективным ресурсом развития системы образования.

- Современная школьная инфраструктура.

Принципиальное требование к современной школе – безопасность и комфортность пребывания детей в школьных стенах. Результаты работы межведомственной комиссии по приемке школ в 2009 г.: все школы приняты, 10 – без замечаний. Были проведены значительные финансовые вложения для приведения школ в соответствии требованиям надзорных органов. Выполнены: монтаж систем искусственного освещение (3 образовательных учреждения), ремонт системы отопления (3 образовательных учреждения), устройство душевых, туалетов  и раздевалок во всех спортзалах средних школ, устройство комнат гигиены для девочек, капитальный ремонт водопровода и канализации, капитальный ремонт  котельных в 4 школах, в 3 школах установлены новые противопожарные двери и т. д., в начальных малокомплектных школах оборудованы пищеблоки по типу буфетов – раздаточных.

Во всех дошкольных образовательных учреждениях и начальных школах смонтированы системы автоматической пожарной сигнализации. Выделены площади и оборудованы медицинские кабинеты в средних и основных школах. За счет средств субвенции и краевых субсидий школам – победителям регионального конкурса на лучшее образовательное учреждение (2,5 млн.) улучшена материально-техническая база учебного процесса и приобретена школьная мебель. За 3 года получили 10  автобусов, сейчас все автобусы на подвозе детей соответствуют ГОСТу.

В результате 77,8% учащихся учатся в школах, соответствующих требованиям к осуществлению образовательного процесса (в рамках комплексного проекта модернизации образования). Уровень удовлетворенности детей и родителей реорганизованных школ – 90%.

- Здоровье школьников.

Реализованы варианты включения школьников и семей в спортивную жизнь села: построены 2 спортивных школьных двора за счет средств краевой целевой программы «Дети», функционируют 8 физкультурно-спортивных клубов с общим охватом – 860 детей. В районе ежегодно утверждается и реализуется календарь спортивных мероприятий. Реализована долгосрочная целевая программа «Развитие детского спорта в Новоселовском районе» на 2007 – 2009 годы. Постановлением администрации района утверждена долгосрочная целевая программа «Развитие детского спорта в Новоселовском районе» на 2010 – 2012 годы.  Высокие результаты на соревнованиях регионального, российского уровней показывают юные спортсмены по городошному спорту, вольной борьбе, настольному теннису.

Здоровье – это полноценный отдых и оздоровление в каникулярное время. На 2010 – 2012 год разработана долгосрочная целевая программа «Отдых, оздоровление, занятость детей и подростков Новоселовского района».

80% детей обеспечены горячим бесплатным питанием.

Подвозимые учащиеся получают второе бесплатное питание. Всего охвачено горячим питанием 95% детей. Ряд школ работает в проекте «Школа – территория здоровья».

Реализация данной инициативы обоснована на реальных заделах, но имеется ряд проблем, которые необходимо решать:

1. Не обеспечена доступность дошкольного образования для всех детей. Не отработана система измерения и оценки образовательных результатов. Недостаточная готовность начальной школы к внедрению новых образовательных стандартов. Отсутствуют образовательные программы, описывающие и организующие всё многообразие процессов и пространств школы.

2. При высокой степени включенности детей в систему дополнительного образования отсутствует система индивидуального сопровождения одаренного ребенка. Отмечаем неготовность педагогов работать с одаренными детьми. На уровне района отсутствует концепция по работе с одаренными и талантливыми детьми.

3.  Учитель – ключевая фигура «Новой школы». Работа в новой системе оплаты труда через фонд стимулирующих надбавок и доплат показала свою эффективность, когда заработная плата педагога зависит от качества и результативности педагогической деятельности. Необходимо отработать модель новой системы оплаты труда на одной из школ района. Недостаточно разработана система материальных и моральных стимулов для педагогов. Имеется формальный подход к системе повышения квалификации учителей, не связанный с анализом результативности, имеющимися проблемами и затруднениями педагога.

4.  Школы спроектированы по старым нормативам, объемно – планировочные решения медицинских кабинетов и пищеблоков, а также материально-техническая база и оснащение не соответствуют современным требованиям. Хотя работа в рамках краевой целевой программы «Обеспечение безопасной жизнедеятельности образовательных учреждений»  на 2007 – 2009 годы позволила во многом улучшить ситуацию, остались еще несоответствия по условиям в ряде школ. Отсутствуют специально оборудованные остановки для школьных автобусов.

5. Ухудшение здоровья школьников связанно с отсутствием системы работы по здоровьесбережению обучающихся. Существенно влияют на ухудшение здоровья недостаток двигательной активности, учебная перегрузка, не достаточно сбалансированное питание. Медицинское обслуживание в образовательных учреждениях не в полной степени соответствует требованиям.

3. Основные цели и задачи, сроки выполнения программы, целевые индикаторы и показатели

Основной целью программы является обеспечение реализации 5 ключевых направлений  национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» на территории Новоселовского района.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Обеспечить готовность муниципальной системы образования к работе в рамках обновленных образовательных стандартов. 1.1. Повысить качество дошкольного образования. Организовать работу в рамках краевого проекта «Альтернативные и вариативные формы дошкольного образования», обеспечить доступность дошкольного образования; 1.2. Разработать образовательные программы в каждом образовательном учреждении; 1.3. Внедрить новые образовательные стандарты на начальной ступени школьного образования; 1.4. Ввести новый предмет «Основы религиозных культур и светской этики»; 1.5. Отработать систему независимой оценки качества образования на всех ступенях обучения; 1.6. Обеспечить переход к проведению государственной итоговой аттестации в 9-х классах в новой форме в штатный режим; 1.7. Повысить результаты ЕГЭ по предметам естественно – научного цикла.

2. Создать систему работы с одаренными и талантливыми детьми. 2.1. Создать среду для выявления, развития и стимулирования способностей каждого ребёнка; 2.2. Создать систему поддержки и индивидуального сопровождения одаренных детей; 2.3. Внедрить использование технологии портфолио, как способа фиксации, накопления и оценки индивидуальных достижений школьника.

3. Разработать систему формирования кадрового потенциала на основе оценки профессионального состояния педагогических кадров. 3.1. Выстроить систему профессионального роста педагогических и руководящих работников на основе индивидуальных образовательных программ педагогов; 3.2. Расширить участие педагогов в профессиональных конкурсах, мероприятиях различного уровня; 3.3. Внедрить новые формы аттестации педагогических и руководящих работников; 3.4. Развить сетевые профессиональные сообщества педагогов; 3.5. Создать условия для участия муниципальных образовательных учреждений в краевом эксперименте по введению новой системы оплаты труда.

4. Обеспечить высокую степень безопасности и комфортности в современной школьной инфраструктуре. 4.1. Оптимизировать муниципальную образовательную сеть в целях обеспечения условий для получения качественного общего образования независимо от места жительства обучающихся; 4.2. Развить государственно-общественный и коллегиальный способ управления в муниципальной системе образования района; 4.3. Развить современную школьную инфраструктуру в соответствии с концепцией модернизации инфраструктуры общего образования муниципальных районов Красноярского края. 4.4. Отработать модель перехода образовательного учреждения в режим автономности; 4.5. Укрепить материально-техническую базу образовательных учреждений в соответствии с требованиями санитарных норм и правил, с рекомендуемым «Перечнем учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»; 4.6. Обеспечить безопасные условия для подвоза детей.

5. Развить здоровьесохраняющую среду в образовательных учреждениях. 5.1. Обеспечить безопасность образовательного процесса. 5.2. Внедрить новые технологии и методики по сохранению и формированию здоровья школьников; 5.3. Обеспечить сбалансированное и горячее питание для учащихся муниципальных образовательных учреждений района; 5.4. Организовать медицинское обслуживание учащихся в муниципальных образовательных учреждениях района в соответствии с санитарными нормами и правилами; 5.5. Обеспечить развитие физической культуры и массового детского спорта.

Сроки исполнение программы: 2010 – 2012 год.

- Механизм реализации программы

Реализация программ будет осуществлена по 5 направлениям:

- Обновление образовательных стандартов за счет:

- участия в краевом проекте по развитию альтернативных форм дошкольного образования;

- укрепления материальной базы образовательного процесса в начальной школе;

- разработки школами образовательных программ;

- введения новых предметов;

- разработки системы оценки качества на каждой ступени.

- Система поддержки талантливых детей за счет:

- создания среды для выявления и развития способностей каждого ребенка;

- разработки системы поддержки одаренных детей.

- Развитие учительского потенциала за счет:

- перехода системы повышения квалификации педагогов на индивидуальные образовательные программы;

- внедрения системы моральных и материальных стимулов;

-  инициирования участия педагогов в профессиональных конкурсах.

- Современная школьная инфраструктура за счет:

- развития сети и укрепления материальной базы дошкольных учреждений;

- поддержки развития базовых, труднодоступных школ;

- создания в образовательных учреждениях условий, соответствующих современным требованиям.

- Здоровье школьников за счет:

- организации качественного медицинского обслуживания в образовательных учреждениях;

- включенности учащихся в реализацию краевого проекта «Школьная спортивная лига»;

- организации качественного, сбалансированного питания.

Предусмотрено создание условий для реализации всех пяти направлений через анализ имеющихся заделов, вычленение проблем по каждому направлению и планирование на этой основе ключевых мероприятий.

5. Организация управления программой и контроль за ходом её

выполнения

Организацию управления программой осуществляет управление образования администрации Новоселовского района.  Текущий контроль за ходом реализации мероприятий программы осуществляет администрация Новоселовского района.

- Оценка социально – экономической эффективности от реализации программных мероприятий

Оценка эффективности реализаций мероприятий программы будет осуществляться на основе следующих показателей:

1. Обновление образовательных стандартов. 75 % детей дошкольного возраста охвачены дошкольным образованием, 95 % детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) охвачены дошкольным образованием через различные формы. Существует положительная динамика по увеличению % детей со средним и высоким уровнем готовности к школьному обучению. Все средние и основные школы района работают по образовательным программам. Увеличена доля учащихся, обучающихся по индивидуальным образовательным программам, в том числе 10-11 классах с 47% до 100%, в 5-9 классах с 18% до 25%. Осуществляется постепенное внедрение новых образовательных стандартов начального общего образования в общеобразовательных учреждениях района. Ведётся новый предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в 4, 5 кассах. Существует система оценки качества, позволяющая проводить оценку качества результатов обучения при переходе с одной школьной ступени на другую: - увеличена доля выпускников 9-х классов, проходящих внешнюю независимую итоговую аттестацию, осуществляемую муниципальными, межшкольными экзаменационными комиссиями по русскому языку и математике с 98% до 100%; - 100% выпускников 11 классов проходят итоговую аттестацию по русскому языку и математике в форме ЕГЭ; - увеличение доли учащихся, сдавших краевые контрольные работы в 4 классах не ниже установленного минимального уровня, в том числе по математике – с 91% до 94%, по русскому языку – с 88% до 94%. 2. Система поддержки талантливых детей. Разработана и реализована районная концепция поддержки одаренных детей: - ежегодно выплачиваются стипендии Главы района одаренным детям; - расширена система олимпиад и конкурсов; - развита деятельность заочных и очно - заочных школ для старшеклассников; - создана система индивидуального сопровождения одарённых детей. Увеличена доля учащихся-призеров краевых олимпиад с 0,6% до 0,11%; Увеличена доля учащихся – участников краевых олимпиад с 0,33% до 0,45; Увеличена доля учащихся - участников краевых научно-практических конференций с 0,7% до 1,5%, российских научно-практических конференций с 0,2% до 0,7%; Увеличена доля учащихся - призеров районных научно-практических конференций, краевых научно-практических конференций с 0,1% до 0,3%; Увеличена доля учащихся-призеров (лауреатов) краевых конкурсов с 0,1% до 0,3%; Увеличена доля учащихся - участников краевых конкурсов с 2% до 3%, российских конкурсов с 0,1% до 0,5%; Увеличена доля учащихся-лауреатов краевых выставок с 0,2% до 0,4%, российских выставок с 0,1% до 0,2%; Увеличена доля учащихся - участников краевых выставок с 2,2% до 4%, российских выставок с 0,1% до 1%; Увеличена для учащихся, охваченных олимпиадным движением в школе, с 30% до 40%; Увеличена доля учащихся, охваченных программами дополнительного образования, с 89% до 94%. 3. Развитие учительского потенциала. Внедрена новая система оплаты труда – зарплата зависит от качества и результатов педагогической деятельности. Выполнены соглашения по повышению квалификации учителей между Красноярским краевым институтом повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования и управлением образования администрации района, управлением образования и образовательными учреждениями. Обучены 100% руководящих кадров в рамках соглашения по комплексному проекту модернизации образования. Созданы на базе образовательных учреждений района 5 инновационных площадок по направлениям: глобальное образование; модель школа-округ; коллективные способы обучения; неконтролирующие контрольные работы; профильное обучение. Включено до 40 % педагогов в инновационную деятельность. Включено до 50 % педагогов в профессиональные конкурсы. Включено 30% педагогов в мероприятия по обмену педагогическим опытом. 50% педагогов являются участниками сетевых сообществ, отработана сетевая форма экспертизы и консультирования. 30% педагогов повышают свою квалификацию в дистанционной форме. 85% педагогов имеют квалификационные категории (аттестованы); увеличение доли аттестующихся педагогов в новой форме от 10 до 40%. Растет заработная плата педагогических работников, работающих в режиме инноваций. Отработана модель новой системы оплаты труда на базе МОУ Светлолобовской СОШ № 6, участвующей в краевом эксперименте. Увеличилось количество педагогических инициатив, количество участников и победителей конкурсов. Оформлена система морального и материального стимулирования педагогических и руководящих кадров. Педагоги района участвуют в спартакиаде работников образования, туристическом слете учителей, обеспечены санаторно-курортным лечением. 4. Современная школьная инфраструктура. Во всех средних общеобразовательных школах района: - созданы условия, соответствующие современным требованиям; - увеличена доля учащихся, обучающихся в современных условиях, определенных стандартами комплексного проекта модернизации образования с 77% до 90%; - увеличено количество школ, соответствующих требованиям пожарной безопасности до 100%. Реализованы планы поддержки технологического развития малочисленных труднодоступных школ и центральных школ школьных округов. Созданы условия для безопасного подвоза всех учащихся к общеобразовательным школам на территории района: - 100% учащихся, подвозятся к месту учебы в автобусах, соответствующих требованиям ГОСТ; - 100% школ, в которых созданы условия для безопасного подвоза всех учащихся, функционирует краевая автоматизированная программы «Автобус»; - увеличена доля учащихся, осуществляющих посадку в автобусы для подвоза в местах, оборудованных в соответствии с требованиями безопасности с 0% до 17%. Развито взаимодействие образовательных учреждений с организациями всей социальной сферы. Апробирована система автономного функционирования муниципального образовательного учреждения на примере МУ «Новосёловский межшкольный методический центр». Образовательная деятельность 100% муниципальных образовательных учреждений лицензирована и имеет государственную аккредитацию. 100% образовательных учреждений полностью оборудованы в соответствии с рекомендуемым «Перечнем учебного и компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений». 100% дошкольных образовательных учреждений оборудованы учебным, дидактическим, наглядным оборудованием. Улучшена материально-техническая база учреждения дополнительного образования. В полном объеме реализованы планы поддержки технологического развития малочисленных труднодоступных муниципальных образовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений - центральных школ школьных округов в период с 1 сентября 2009 года по 1 сентября 1012 года. 100% образовательных учреждений, в которых приведены в соответствие системы искусственного освещения. 100% образовательных учреждений, в которых пищеблоки оснащены необходимым технологическим оборудованием. 100% школ регулярно используют информационно – коммуникативные технологии, ресурсы Интернет. 90% школ реализуют инновационные образовательные программы. 100% школ принимают участие в конкурсе школ, внедряющих инновационные программы. 5. Здоровье школьников. Наличие практики индивидуального обучения, изучение предметов по выбору, общее снижение аудиторной нагрузки в форме классических учебных занятий. В муниципальных образовательных учреждениях организовано качественное сбалансированное питание, в том числе двухразовое питание для подвозимых детей, медицинское обслуживание. Реализуется программа летнего отдыха детей. Увеличена доля учащихся, охваченных массовыми спортивными мероприятиями, с 53% до 55%; Увеличена доля учащихся, принимающих участие в школьном этапе краевого проекта "Школьная спортивная лига", в том числе: среди 5-9 классов с 33% до 37%, среди 1-4 классов с 1% до 4%; Увеличена доля учащихся, обеспеченных горячим двухразовым питанием, в том числе: - в 10-11 классах с 41% до 55%; - в 5-9 классах с 29% до 55%; - в 1-4 классах с 24% до 33%. Увеличена доля учащихся с первой группой здоровья с 28% до 30%.

Школы подготовлены к работе в инновационном режиме, выполняя задачу воспитания конкурентоспособной личности, владеющей ключевыми компетентностями.

| 2.6. Мероприятия долгосрочной целевой программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование мероприятий | Распорядитель бюджетных средств | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации программных мероприятий |
|  |  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  |  |
| 1. Обновление образовательного стандарта в общеобразовательных учреждениях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание условий для введения нового предмета "Основы религиозных культур и светской этики" | управление образования администрации Новоселовского района | 34,0 | 34,0 |  | - |  | - |  | создана нормативно-правовая база по введению предмета. Организована курсовая подготовка тьюторов, учителей, введен предмет в 4 четверти 2010 года в 4 классах и 1 четверти 2010 года в 5 классах |
| 1.2. | Создание условий для введения новых стандартов в начальной школе. | управление образования администрации Новоселовского района | - | - |  | - |  | - |  | обеспечение начальных школ учебным оборудованием. Повышена квалификация учителей начальных классов – 100% |
| 1.3. | Разработка образовательных программ каждого образовательного учреждения с учётом конкретных условий и планируемых результатов. | управление образования администрации Новоселовского района | - | - |  | - |  | - |  | обновленные образовательные программы ОУ. Наличие системы мониторинга по реализации образовательных программ |
| 1.4. | Тиражирование успешного опыта образовательных учреждений через СМИ | управление образования администрации Новоселовского района | 23,0 | 7,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | общественность информирована о позитивном опыте образовательных учреждений |
| 1.5. | Переход итоговой аттестации в форме ЕГЭ в штатный режим | управление образования администрации Новоселовского района | 34,7 | 12,0 |  | 10,7 |  | 12,0 |  | наличие регламента подготовки выпускников к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. Повышение качества сдачи ЕГЭ |
| 1.6. | Переход к проведению государственной итоговой аттестации учащихся за курс основной школы в новой форме в штатном режиме | управление образования администрации Новоселовского района | 40,0 | 11,0 |  | 9,0 |  | 20,0 |  | повышение качества образования в основной школе. Наличие независимой оценки результатов обучения за курс основной школы. 100 % выпускников 9 классов проходят итоговую аттестацию в новой форме через ТЭК |
| 1.7. | Создание системы независимой оценки результатов обучения учащихся за курс начальной школы | управление образования администрации Новоселовского района | 19,5 | 2,5 |  | 8,5 |  | 8,5 |  | 100% выпускников начальных школ (программа Р.О. Занкова «Школа 21 века», ИОСО, КСО) проходят независимый контроль освоения программы. Результаты на уровне средних по краю |
| 1.8. | Участие в краевом проекте по развитию альтернативных форм дошкольного образования | управление образования администрации Новоселовского района | 90,0 | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  | апробирована альтернативная форма дошкольного образования. Разработана нормативная документация, регламентирующая деятельность. Уменьшение количества детей, стоящих в очереди в ДОУ на 2% |
| 1.9. | Совершенствование системы обучения учащихся старшей школы по ИУП | управление образования администрации Новоселовского района | - | - |  | - |  | - |  | 100% учащихся 10-11 классов обучаются по ИУП |
| 2. Система поддержки талантливых детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание среды для выявления и развития способностей каждого ребенка. | управление образования администрации Новоселовского района | 149,0 | 67,0 |  | 41,0 |  | 41,0 |  | создан банк данных одаренных детей. Действует муниципальная программа выявления и поддержки талантливых детей. Оформлена инфраструктура для поддержки одаренных детей. Созданы организационные условия для выявления и поддержки талантливых и одаренных детей |
| 2.2. | Поддержка одаренных детей | управление образования администрации Новоселовского района | 117,6 | 39,2 |  | 39,2 |  | 39,2 |  | 5 человек ежегодно получают стипендию Главы района. 47% детей участвуют в социальном проектировании, 10% детей - исследовательской деятельности, 55% детей учувствуют в конкурсах не ниже регионального уровня, 70% детей регулярно занимаются спортом и туризмом, 1% школьников – призеры мероприятий регионального уровня и выше. Разработана и реализуется программа индивидуального сопровождения одаренных детей, позволяющая охватить более 2% детей. |
| 3. Развитие учительского потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Согласование действий с КК ИПК и ПП РО и другими образовательными учреждениями по организации курсовой подготовки для различных категорий педагогов в рамках соглашений. | управление образования администрации Новоселовского района | 403,65 | 130,35 |  | 134,35 |  | 138,95 |  | выполнение соглашений по повышению квалификации учителей между КК ИПК и ПП РО - управлением образования администрации района и управлением образования - образовательными учреждениями. Обучение 100% руководящих кадров в рамках соглашения по КПМО. Сотрудничество с КГПУ им. В.П. Астафьева, педагогическими колледжами по целевой контрактной подготовке |
| 3.2. | Включение образовательных учреждений в процедуру согласования и подготовки документов на статус базовых площадок | управление образования администрации Новоселовского района | - | - |  | - |  | - |  | создание на базе ОУ района 5 инновационных площадок по направлениям: глобальное образование; модель школа-округ; КСО; неконтролирующие контрольные работы; профильное обучение |
| 3.3. | Участие педагогов в профессиональных конкурсах разного уровня | управление образования администрации Новоселовского района | 75,0 | 23,0 |  | 25,0 |  | 27,0 |  | включенность до 40 % педагогов в инновационную деятельность. Включенность до 50 % педагогов в конкурсы |
| 3.4. | Проведение августовских конференций «Реализация президентской инициативы «Наша новая школа»»; мероприятий к «Дню учителя» | управление образования администрации Новоселовского района | 197,6 | 62,6 |  | 66,0 |  | 69,0 |  | проведен анализ, определены приоритетные направления деятельности муниципальной системы образования, образовательных учреждений района |
| 3.5. | Внедрение современных информационных технологий в образовательную деятельность и распространение передового опыта педагогов: | управление образования администрации Новоселовского района | - | - |  | - |  | - |  | включено 30% педагогов в мероприятия по обмену педагогическим опытом, 100% педагогам оказывается методическая поддержка; |
|  | - развитие сетевого профессионального взаимодействия работников образования |  | - | - |  | - |  | - |  | разработана нормативно-правовая база, 50% педагогов являются участниками сетевых сообществ, отработана сетевая форма экспертизы и консультирования; |
|  | - организация дистанционного образования, повышение квалификации |  | - | - |  | - |  | - |  | 30% педагогов повышают свою квалификацию в дистанционной форме |
| 3.6. | Внедрение новой формы аттестации «Презентация аттестационного портфолио». | управление образования администрации Новоселовского района | - | - |  | - |  | - |  | 85% педагогов имеют квалификационные категории (аттестованы); увеличение доли аттестующихся педагогов в новой форме от 10 до 40% |
| 3.7. | Введение новой системы оплаты труда в МОУ Светлолобовской СОШ №6. | управление образования администрации Новоселовского района | - | - |  | - |  | - |  | рост заработной платы педагогических работников, работающих в режиме инноваций. Отработка модели НСОТ на базе МОУ Светлолобовской СОШ №6, участвующей в краевом эксперименте |
| 3.8. | Моральное и материальное стимулирование педагогических работников | управление образования администрации Новоселовского района | 204,2 | 64,2 |  | 68,0 |  | 72,0 |  | рост профессионального мастерства педагогических работников. Рост количества педагогических инициатив. Увеличение количества участников и победителей конкурсов. Оформление системы морального и материального стимулирования педагогических и руководящих кадров |
| 3.9. | Спорт, отдых, оздоровление учителей | управление образования администрации Новоселовского района | - | - |  | - |  | - |  | участие педагогов района в спартакиаде работников образования, туристическом слете учителей, обеспечение работников образования санаторно-курортным лечением |
| 4. Современная школьная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Развитие инфраструктуры общего образования (Выполнение мероприятий по реструктуризация сети школ.) | управление образования администрации Новоселовского района | - | - |  | - |  | - |  | увеличение районного показателя наполняемости классов. Увеличение количества классов в параллели в выделенной старшей школе (не менее 75 учащихся). Количество учащихся на 1 учителя-8,5. Созданы современные условия для получения образования в 3 базовых школах. Работают по ИОП - 50% выпускников |
| 4.2. | Поддержка базовых школ | управление образования администрации Новоселовского района | 300,0 | 300,0 |  | - |  | - |  | соответствие базовых школ требованиям надзорных организаций, требованиям и условиям осуществления образовательных программ. Качество образования выше общероссийских показателей |
| 4.3. | Поддержка МОУ, являющихся центральными школами школьных округов | управление образования администрации Новоселовского района | 435,0 | 435,0 |  | - |  | - |  | в 4 муниципальных общеобразовательных учреждениях, являющихся центральными школами округов проведён выборочный капитальный ремонт |
| 4.4. | Поддержка технологического развития малочисленных труднодоступных МОУ | управление образования администрации Новоселовского района | 300,0 | 300,0 |  | - |  | - |  | в 4 малочисленных труднодоступных муниципальных общеобразовательных учреждениях проведён выборочный капитальный ремонт |
| 4.5. | Развитие сети дошкольных учреждений | управление образования администрации Новоселовского района | 350,0 | 50,0 |  | - |  | 300,0 |  | увеличение на 140 мест в дошкольных учреждениях (д/с «Малышок» - 120, Толстый Мыс - 20), обеспечение 75 % детей дошкольного возраста местами в ДОУ |
| 4.6. | Укрепление материальной базы дошкольных учреждений | управление образования администрации Новоселовского района | 900,0 | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  | приведение учреждений в соответствии с СанПиН в 75 % МДОУ |
| 4.7. | Укрепление материально-технической базы МОУ ДОД Новоселовского районного ДЮЦ | управление образования администрации Новоселовского района | 250,0 | 50,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | укреплена материально-теническая база учреждения, приведено в соответствие материально-техническое обеспечение художественно-эстетического, социльно-педагогического, эколого-биологического, туристско-краеведческого, спортивно-технического видов деятельности |
| 4.8. | Лицензирование и аттестация образовательных учреждений | управление образования администрации Новоселовского района | 763,4 | 596,3 |  | 6,8 |  | 160,3 |  | получены лицензии на образовательный вид деятельности, свидетельства об аттестации учреждений. Обеспечена законность образовательной деятельности учреждений, образовательная деятельность соответствует федеральным требованиям |
| 4.9. | Обеспечение условий для безопасного подвоза детей | управление образования администрации Новоселовского района | 1131,9 | 351,9 |  | 390,0 |  | 390,0 |  | созданы безопасные и комфортные условия для подвоза 100 % учащихся. Расписание движения автобусов позволяет включать детей в дополнительное образование и внеурочную деятельность |
| 4.10. | Устройство дополнительных теплых туалетов в малокомплектных школах и установка дополнительных умывальных приборов | управление образования администрации Новоселовского района | 90,0 | 68,0 |  | 10,0 |  | 12,0 |  | приведение ОУ в соответствие с нормами СанПиН по предписанию Роспотребнадзора на 100% |
| 4.11. | Устройство ограждений вокруг школ | управление образования администрации Новоселовского района | 355,0 | 205,0 |  | 150,0 |  | - |  | приведение ОУ в соответствие с нормами СанПиН по предписанию Роспотребнадзора на 100% |
| 4.12. | Ремонт и монтаж систем водоснабжения и отопления | управление образования администрации Новоселовского района | 75,0 | 75,0 |  | - |  | - |  | приведение ОУ в соответствии с нормами СанПиН по предписанию Роспотребнадзора на 100%. Приведение ОУ в соответствии с нормами СанПиН по предписанию Роспотребнадзора на 100%. Обеспечение безопасности обучающихся во время образовательного процесса. Приведение ОУ в соответствии с нормами СанПиН по предписанию Роспотребнадзора на 100% |
| 4.13. | Подготовка образовательных учреждений к новому учебному году | управление образования администрации Новоселовского района | 3000,0 | 1000,0 |  | 1000,0 |  | 1000,0 |  | все образовательные учреждения приняты к новому учебному году контролирующими органами |
|  | - оснащение медицинских кабинетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - приобретение технологического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - приобретение и монтаж приборов искусственного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - другие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Здоровье школьников. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Серия мероприятий по долгосрочной целевой программе «Отдых, оздоровление, занятость детей и подростков Новоселовского района» на 2010-2012 г.г. | управление образования администрации Новоселовского района | - | - |  | - |  | - |  | увеличение доли школьников, занимающихся физической культурой и спортом до 70%. Реализуется долгосрочная целевая программа «Отдых, оздоровление, занятость детей и подростков Новоселовского района» на 2010-2012 г.г. Увеличена доля учащихся, принимающих участие в школьном этапе краевого проекта "Школьная спортивная лига" с 36% до 41% |
| 5.2. | Организация медицинского обслуживания в образовательных учреждениях | управление образования администрации Новоселовского района | 238,0 | 158,0 |  | 50,0 |  | 30,0 |  | лицензировано 4 кабинета, доукомплектованы медицинские кабинеты 9 средних школ |
| 5.3. | Серия мероприятий по районной целевой программе «Отдых, оздоровление, занятость детей и подростков Новоселовского района» на 2010-2012 гг. | управление образования администрации Новоселовского района | - | - |  | - |  | - |  | реализуется проектно-программный подход в организации летнего отдыха и оздоровления детей в каникулярное время. Увеличилась доля школьников, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и трудоустройства в летний период до 90%. До 18% увеличено количество детей, включенных в туристическую деятельность. Ежегодно функционируют не менее 2-х палаточных лагерей. 100% учащихся обеспечены мебелью, соответствующей санитарным нормам и правилам. Медицинские кабинеты всех средних школ имеют положительное санитарно-эпидемиологическое заключение |
|  | ИТОГО по программе |  | 9576,55 | 4372,05 |  | 2446,55 |  | 2757,95 |  |  |